## Hoja1
Dado el siguiente presupuesto
Presupuesto Original
Actividad | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | Total
Analisis de Requisitos | 2017-01-01: 40; 2017-02-01: 20 | 60
Diseño | 2017-03-01: 70 | 70
Compras | 2017-04-01: 100; 2017-05-01: 100; 2017-06-01: 100; 2017-07-01: 100 | 400
Implementacion | 2017-08-01: 200 | 200
Total | 40 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 730
Dura realidad
Actividad | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | Total
Analisis de Requisitos | 2017-01-01: 40; 2017-02-01: 30 | 70
Diseño | 2017-03-01: 40 | 40
Compras | 2017-04-01: 180; 2017-05-01: 150; 2017-06-01: 200 | 530
Implementacion
Total | 40 | 30 | 40 | 180 | 150 | 200 |  |  | 640
Actividad | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | Total
Analisis de Requisitos | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
Diseño | 2017-03-01: 100%; 2017-04-01: 100%; 2017-05-01: 100%; 2017-06-01: 100% | 100%
Compras | 2017-04-01: 20%; 2017-05-01: 40%; 2017-06-01: 50% | 60%
Implementacion | [8 empty] | 0%
Total
1) Calcule para noviembre SPI, CPI, EV y TCPI
Concluya.